## Cabecera
Código: | D09 Registro de Iniciativas de Mejora Continua
Fecha | 2025-11-29
Aprobado por: | Jordi Roca
Revisión: | 1
Clasificación | USO INTERNO
Objetivo | Registrar las No conformidades y la planificación de las acciones correctivas Registrar las Oportunidades de Mejora y las acciones planificadas
Historial de cambios
Fecha | Motivo
2025-11-29 | Versión inicial

## NC
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
NUM. | FECHA APERTURA | ORIGEN | CODIGO ORIGEN | ABIERTO POR | NORMA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | NO CONFORMIDADES RELACIONADAS | ACCIONES INMEDIATAS | ESTUDIO CAUSA2 | ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS | RBLE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES | FECHA CIERRE PREVISTA | FECHA CIERRE REAL | CONTROL EFICACIA | FECHA EVALUACIÓN EFICACIA | SE REQUIERE ACTUALIZAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
NC-1 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-01 | Toni Ripoll | ENS | Org.1 Art.28 Art.41 Op.pl.1 | No se dispone de evidencia de aprobación formal de: - Política de Seguridad de la Información - Categorización del Sistema - Declaración de Aplicabilidad - Análisis de Riesgos |  | Se procede a formalizar la aprobación mediante una acta de la reunión del Comité de Seguridad de la Información | Inmadurez del sistema | No Aplica. Con la accion inmediata queda resulto y no se estima que vuelva a ocurrir | Jordi Roca / Marc Muixí |  | 2025-11-20
NC-2 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-02 | Toni Ripoll | ENS | Art. 32 Op.mon.2 | No se ha presentado el informe INES. a) No se dispone de evidencias de que se hayan recopilado indicadores para evaluar el comportamiento del sistema de gestión de incidentes, de acuerdo la guía CCN-STIC 817 Gestión de ciberincidentes, en particular el tiempo de resolución del 50% y el 90% de los incidentes de seguridad. b) No se recopilan los datos precisos para conocer la eficiencia del sistema de seguridad, en relación con los recursos consumidos, en términos de horas y presupuesto |  | Elaborar el Informe INES | Inmadurez del sistema | No Aplica. Con la accion inmediata queda resulto y no se estima que vuelva a ocurrir | Jordi Roca / Marc Muixí |  | 2025-12-05
NC-3 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-03 | Toni Ripoll | ENS | Mp.sw.1 Mp. Sw.2 | Falta disponer de una metodología general de gestión de proyectos de desarrollo que tenga en cuenta los aspectos de seguridad de la información (requisitos, riesgos, validación, …) en todo el ciclo de vida |  | Coincide con Acción Correctiva | Inmadurez del sistema Proceso de implantación no completado | Documentar el proceso de gestión y desarrollo de proyectos | Marc Muixí |  | 2025-12-09
NC-4 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-04 | Toni Ripoll | ENS | Mp.eq.2 Mp.eq.3 | Se utilizan equipos personales sin que haya evidencias de que se aplican suficientes garantías de seguridad tal como: - Cifrado de disco - Bloqueo automático tras periodo de inactividad |  | Coincide con Acción Correctiva | Proceso de implantación no completado | Implantar mediante Microsoft InTune las políticas para forár el cifrado dde disco y el bloqueo tras periodo de inactividad | Marc Muixí
NC-5 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-05 | Toni Ripoll | ENS | Mp.info.6 | No se han documentado las políticas concretas de copias de seguridad que se aplican a los diferentes tipos de información. Tampoco se han implementado mecanismos de copia de seguridad en un emplazamiento protegido diferente del de los sistemas de producción, con los niveles de seguridad física y lógica requeridos en función del tipo de información. |  | Coincide con Acción Correctiva | Inmadurez del sistema Proceso de implantación no completado. Dado que Azure dispone de repliacas en diferentes zonas, no se ha considerado una prioridad | 1- Documentar las políticas de copias de seguridad aplicadas. 2- Implantar Azure Backup para disponer de copias de seguridad adicionales | Marc Muixí
NC-6 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-06 | Toni Ripoll | ENS | Op.exp.8 Op.mon.3 | No se dispone de un almacenamiento centralizado de registros de actividad que facilite su análisis y revisión ni se dispone de un sistema automático de recolección de eventos de seguridad que permita la correlación de los mismos. Tampoco se indican los eventos de seguridad que serán auditados y el tiempo de retención de los registros antes de ser eliminado |  | Coincide con Acción Correctiva | Proceso de implantación no completado | Implantar un sistema tal como Azure Monitor para recopilar, correlar eventos y generar alertas | Marc Muixí
NC-7 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | NC-07 | Toni Ripoll | ENS | Mp.s.2 Op.exp.3 | No se tiene evidencia de que se hayan ejecutado los análisis de vulnerabilidades y pentest según una planificación definida |  | Coincide con Acción Correctiva | Proceso de implantación no completado. Está previsto ejecutarlo en fases más avanzadas del proceso de desarrollo del proyecto | Ejecutar un proceso de análisis de vulnerabilidades antes de hacer el despliegue del proyecto. | Marc Muixí
NC-8
NC-9
NC-10
NC-11
NC-12
NC-13
NC-14
NC-15
NC-16
NC-17
NC-18
NC-19
20
[7 empty] | AUDITORIA EXTERNA SI | 0 | ENS | OBSERVACIÓN
[7 empty] | AUDITORIA INTERNA SI | 2 |  | OPORTUNIDAD MEJORA
[7 empty] | INTERNA SI | 0
[7 empty] | INTERNA MA | 0
[7 empty] | RECLAMACION DE CLIENTES | 0
[7 empty] | RECLAMACION A PROVEEDOR | 0
[7 empty] | INCIDENCIAS REPETIVAS | 0
Note on C2: AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA RECLAMACIONES CLIENTE NO SAT DESVIACIONES DE PROYECTOS INCIDENCIAS REPETITIVAS INCUMPLIMIENTO LEGAL RECLAMACIONES A PROVEEDORES ENCUESTAS DE SATISFACCION CLIENTES INTERNA RECLAMACIONES A PROVEEDORES

## OM
REGISTRO DE INICIATIVAS DE MEJORA CONTÍNUA
NUM. | FECHA APERTURA | ORIGEN | TIPO | CÓDIGO ORIGEN | ABIERTO POR | NORMA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | ACCION DE MEJORA PROPUESTA | RBLE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES | FECHA CIERRE PREVISTA | FECHA CIERRE REAL | FECHA CONTROL EFICACIA | CONTROL EFICACIA
IMC-1 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-01 | Toni Ripoll | ENS | Mp.per.3 Mp.per.4 | No existe evidencia de que se estén llevando a cabo o planificando acciones de concienciación y formación | Elaborar un Plan de Concienciación y un Plan de Observaciónb | Jordi Roca | (29/11/2025) Creado: - Pla conscienciació seguretat - ROADMAP learn CTO 2026 Gemini | 2025-12-01
IMC-2 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-02 | Toni Ripoll | ENS | Op.exp.6 | Si bien se tienen instalado software antimalware en los equipos particulares no se trata de una solución corporativa con consola centralizada de administración y que cumpla: - Se requiere una contraseña de administración o se dispone de cualquier otro mecanismo que impida que el usuario final detenga o altere el funcionamiento de la solución - Escaneo regular de los sistemas para detectar código dañino - Revisar regularmente los informes de resultados generados como consecuencia de los escaneos de los sistemas, así como otra información generada de forma consolidada desde la consola de administración | Implantar Micosoft Defender 365 en todos los equipos | Marc Muixí | (29/11/2025) Implantado en equipo de Marc. Pendiente de equipo de Jordi. | 2026-12-10
IMC-3 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-03 | Toni Ripoll | ENS | Mp.sw.1 | No se tiene evidencia de que mantengan copias de seguridad del código fuente fuera del repositorio en Github | Implementar un volcado del código fuente en un equipo local o repositorio en la nube diferente de gitHub | Marc Muixí |  | 2025-12-09
IMC-4 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-04 | Toni Ripoll | ENS | Org.2 Mp.per.2 | No se dispone de evidencia de la firma del I01 Normativa de Seguridad de la Información por parte del personal y colaboradores | Firmar el impreso I01 Normativa de Seguridad de la Información | Jordi Roca / Marc Muixí |  | 2025-11-30
IMC-5 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-05 | Toni Ripoll | ENS | Org.4 | No se dispone de evidencia de la autorización firmada para el uso de servicios BYOD a partir del impreso previsto I05 Autorización uso equipos particulares BYOD | Firmar el impreso I05 Autorización uso equipos particulares BYOD | Jordi Roca / Marc Muixí |  | 2025-11-30
IMC-6 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-06 | Toni Ripoll | ENS | Op.acc.1 | Si bien está previsto disponer de la lista actualizada de usuarios autorizados para acceder a los diferentes recursos en el Registro TIC de cuentas de usuario, actualmente aún no se ha documentado este registro. | Crear el documento "Registro TIC de cuentas de usuario" y documentar los accesos actualmente provisionados | Marc Muixí |  | 2026-12-10
IMC-7 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-07 | Toni Ripoll | ENS | Op.acc.6 | No se dispone de evidencia de que se limite el número de intentos permitidos, bloqueando la oportunidad de acceso una vez superado tal número | Activar las opciones de Azure para limitar los reintentos de acceso fallidos | Marc Muixí | (29/11/2025) Activadas las opciones de bloqueo de intentos de acceso de Azure | 2025-11-30 | 2025-11-29
IMC-8 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OBSERVACIÓN | OB-08 | Toni Ripoll | ENS | Op.exp.2 | No se dispone de evidencia de que se haya verificado la configuración según CCN-STIC 884A Guía de Configuración Seguridad para Azure | Crear una tarea para documentar la verificación realizada y las conclusiones de esta. | Marc Muixí
IMC-9 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OPORTUNIDAD MEJORA | OM-01 | Toni Ripoll | ENS | Mp.info.2 | Implementar los mecanismos de etiquetado y protección automática de la información proporcionados por Microsoft Sharepoint | En estudio | Marc Muixí
IMC-10 | 2025-11-15 | AUDITORIA INTERNA SI | OPORTUNIDAD MEJORA | OM-02 | Toni Ripoll | ENS | Mp.s.2 | Implementar un WAF para proteger mejor las aplicaciones web | Se ha planteado activar el WAF L7 de Azure | Marc Muixí |  | 2025-12-10
IMC-11
IMC-12
IMC-13
IMC-14
IMC-15
IMC-16
IMC-17
IMC-18
IMC-19
IMC-20
IMC-21
IMC-22
IMC-23
IMC-24