PROCEDIMIENTO

DESARROLLO DE SOFTWARE

| Identificación | PR-020 Desarrollo de Software |
| --- | --- |
| Clasificación | INTERNA |
| Revisión | 1.0 |
| Fecha de vigencia | 25/10/2023 |
| Redactado por |  |
| Aprobado por |  |

OBJETO

El objetivo fundamental de este procedimiento es documentar el proceso de ingeniería y desarrollo de software con el fin de:

- Se gestione la demanda de nuevas funcionalidades, evaluando y priorizando las peticiones.

- Las aplicaciones desarrolladas cumplan con los requisitos establecidos

- Las aplicaciones sean seguras bajo el principio de la seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto.

- Se facilite las actividades de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones

- El proceso de desarrollo sea eficiente y seguro

Para ello se pretende que el proceso de desarrollo de software incluya las mejores prácticas de ingeniería de desarrollo de software, que se cubra todo el ciclo de vida del software y que la seguridad y privacidad de la información sean contempladas a lo largo de todo el proceso.

Este procedimiento aplica a todos los productos software (aplicaciones) desarrolladas por *EMPRESA*.

Todos los miembros del equipo de desarrollo de *EMPRESA* deben conocer este documento y aplicar los procedimientos que se describen.

RESPONSABILIDADES

| PUESTO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Responsable de desarrollo | - Está a cargo del ciclo de vida del desarrollo de software - Debe asegurar que el software cumple los requisitos establecidos y es seguro - Determina la arquitectura del sistema |
| Product Manager (PM) | - Es responsable de las funcionalidades y características del producto - Determina los requisitos del software a desarrollar - Prioriza y aprueba las peticiones de nuevos desarrollos |
| CISO/Responsable de Seguridad | - Es responsable de que el producto cumpla los requisitos mínimos de seguridad - Colabora en la determinación de los requisitos de seguridad - Colabora en la evaluación de riesgos de seguridad - Valida el proceso para asegurar que los riesgos están cubiertos y el software no tiene vulnerabilidades que no sean aceptables |
| Responsable de QA | - Valida que el software cumple los requisitos establecidos - Elabora y ejecuta los planes de prueba |
| Técnicos de desarrollo | - Implementan las funcionalidades establecidas - Aplican las técnicas de codificación segura |

ACTIVIDADES

El proceso general de desarrollo de software cubre todas las etapas definidas en las metodologías de ingeniería de desarrollo de software más habituales, desde la recepción de las peticiones hasta la liberación del software en producción.

Este proceso debe permitir trazar las tareas y cambios en el código realizados, desde la petición inicial hasta la liberación (release) y despliegue del software. Entre otros aspectos se debe trazar:

- Requisitos de la petición

- Tareas de desarrollo

- Cambios en el código (software pull requests)

- Tareas y pruebas realizadas

- Release que incluye los cambios

/* Aquí se  puede explicar también, por ejemplo, si el proceso de desarrollo está basado en alguna  metodología de gestión de proyects reconocida tal como SCRUM, AGILE, …)

Gestión de la demanda y planificación

Esta fase implica la recepción de las peticiones de nuevo software y funcionalidades a desarrollar, su evaluación, aprobación y planificación.

Las peticiones se recogen en JIRA en el proyecto PM (Product Management) y cada petición se identifica con su ID de petición.

El proceso a seguir es:

- Registro de la petición

El peticionario o el PM registra la petición de la nueva funcionalidad que pasa a formar parte del backlog del producto

Esta petición deberá incluir unas especificaciones básicas que permitan evaluar su complejidad, coste y adecuación al producto. Entre otros aspectos estas especificaciones deberían contemplar los requisitos relevantes en cuanto a:

- Actores

- Requisitos funcionales, incluyendo: procesos, entradas, salidas, persistencia de información, capacidades de gestión/administración, …

- Requisitos de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad)

- Requisitos de integración

- Requisitos de interfaz con el usuario y usabilidad (UX)

- Otros requisitos no funcionales tales como: escalabilidad, concurrencia, tiempos de respuesta, …

Esta petición puede constituir una funcionalidad (feature) individual por si misma,  o puede formar parte de un grupo de peticiones relacionadas con una misma funcionalidad. Estas funcionalidades se recogen como épicas.

El PM deberá asegurarse de que dispone de toda la información necesaria para evaluar y priorizar la petición.

- Revisión del backlog y preselección de peticiones a evaluar

El PM (y/o el comité de producto) revisa el backlog del producto de las peticiones realizadas y selecciona las que se van a evaluar.

Este proceso incluye el depurado del backlog de producto (backlog grooming) para eliminar aquellas peticiones que serán descartadas definitivamente.

- Análisis y evaluación

Se identifican las tareas necesarias (user stories) y se lleva a cabo una valoración de costes.

Esta tarea puede implicar la revisión de:

- Adecuación a la arquitectura del sistema

Las nuevas funcionalidades deben estar alineadas con la arquitectura del sistema a fin de preservar su integridad, mantenibilidad y escalabilidad.

Asimismo, se debe evaluar el encaje con la arquitectura de seguridad a fin de que las nuevas funcionalidades o componentes puedan ocasionar una merma del nivel de seguridad existente, y que se integren con las medidas de seguridad existentes. Por ejemplo, en cuanto a control de acceso, registros de actividad, control de sesiones, persistencia de información, ….

La adecuación a la arquitectura del sistema debe ser validada por el Responsable de Desarrollo, mientras que el  encaje con la arquitectura de seguridad debe ser validada  por el CISO.

- Riesgos de seguridad y privacidad del nuevo sistema

El análisis de riesgos es fundamental para la aplicación de los principios de seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto.

Se debe definir el perfil de riesgo (risk profile) de la aplicación, identificando aquellos activos de información y aspectos que puedan determinar el riesgo intrínseco de la aplicación (tipo de datos,  volumen de datos previsto, tratamiento de datos personales, perfil de los usuarios de la aplicación, …)

Se identificarán los riesgos que puedan afectar al nuevo desarrollo, generalmente a partir de un modelo de amenazas y vulnerabilidades. Implica tener una visión de las amenazas de seguridad que puedan afectar a la aplicación.

Posibles fuentes son:

  - NIST SP 800-30 Guide for Conducting Risk Assessments

  - MITRE ATT&CK

  - MITRE CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses

  - OWASP Top 10

El resultado de este análisis pueden ser nuevos requisitos que permitan desarrollar medidas para su mitigación (por ejemplo, necesidad de cifrado at-rest). Estos requisitos se añadirán a las especificaciones iniciales.

Este análisis de riesgos deber ser revisado y validado por parte del CISO.

En el caso de que se estime que puede existir un alto riesgo en el tratamiento de datos  personales, se deberá acordar con el DPO la elaboración de un Data Protection Impact Assessment (DPIA) de acuerdo con los requisitos legales y normativos de protección de datos.

- Evaluación del impacto

Se deberá evaluar el impacto que las nuevas funcionalidades puedan tener sobre:

- Funcionalidades actuales de la aplicación

- Otras aplicaciones o componentes que pudiesen verse afectados

- Usabilidad de la aplicación

- Capacidad, recursos y configuración de los sistemas

- Documentación existente, tanto interna, técnica o de usuario

- Uso de componentes de terceros

- Etc.

- Análisis y especificaciones detalladas

A partir de los resultados de las fases previas se deben detallar las especificaciones, determinando los requisitos detallados que deberían implementarse (user stories).

Los requisitos detallados deberán estar identificados individualmente y serán la unidad mínima para la trazabilidad de los cambios en el proceso de desarrollo (tareas, cambios en el código, pruebas, release..)

- Planificación de recursos

Se deben estimar los recursos necesarios, esfuerzo y medios su desarrollo y mantenimiento. Preferentemente esta estimación se realizará a nivel de user story.

Entre otros se deberá valorar:

- Recursos humanos necesarios (horas dedicadas, perfiles necesarios, …)

- Necesidad de adquisición o contratación de componentes o servicios de terceros

- Documentación necesaria

- Formación necesaria (al equipo de desarrollo o a los equipos de soporte)

- Security review

De forma previa a la aprobación del cambio, el CISO deber analizar si el resultado del análisis es adecuado en términos de “security compliance” y las best practices.

Este análisis se realizará sobre las especificaciones detalladas y se apoyará en el resultado del análisis de riesgos y el impacto sobre la arquitectura.

El resultado de esta revisión puede implicar:

- una revisión del análisis de riesgos

- la introducción de nuevos requisitos de seguridad

- proporcionar directrices sobre las mejores prácticas aplicables

- definir los criterios de aceptación

- Aprobación y priorización

A partir de la información obtenida de la evaluación el PM (y/o el comité de producto) determinará las funcionalidades (user stories) que se van a incluir en la siguiente fase de desarrollo (sprint).

Estas funcionalidades se añadirán al backlog de desarrollo dentro del proyecto JIRA de Implementación y permitirán trazar los requisitos a lo largo del proceso de desarrollo.

NOTA: En el caso de bug fixes, estos seguirán el mismo proceso, aunque, en función de su gravedad, se les dará una mayor prioridad.

Arquitectura y diseño

Ya sea como parte de la evaluación o como tarea diferenciada se debe definir y documentar la arquitectura del sistema.

Esta arquitectura se deber definir desde diversas perspectivas:

- Arquitectura funcional, para definir los procesos, flujos y como las diferentes actividades se relacionan entre ellas.

- Arquitectura de componentes, para determinar los diferentes módulos y componentes que forman el sistema, así como las relaciones e interfases entre ellos

- Arquitectura de seguridad, para determinar aquellos aspectos y funciones de seguridad que forman parte intrínseca del producto (autenticación, control de acceso/privilegios, registros, persistencia, cifrado, control de sesión, filtros de entrada de datos, gestión de errores, …)

- Arquitectura UX, para determinar cómo se llevan a cabo las interacciones con los usuarios de la aplicación.

A partir de esta arquitectura se realizará el diseño de las nuevas funcionalidades. Este diseño se puede realizar individualmente por cada user story, o de forma global para una épica.

Como elementos del diseño se contemplarán:

- Flujos de información a interfases

- Tipos de datos a tratar

- Validación de entradas (formato, rango de valores, …)

- Elementos de UX (por ejemplo, mediante Mockups)

- Cambios en el modelo de datos

- ….

Este diseño puede repercutir en la necesidad de actualizar la arquitectura a fin de dar cabida a los cambios que este   diseño introduce en la arquitectura.

El diseño y los cambios en la arquitectura deben ser aprobados por el Responsable de Desarrollo.

Implementación

La implementación se llevará a cabo de acuerdo con el diseño establecido y el backlog de desarrollo. Este desarrollo tendrá en cuenta todos los requisitos establecidos, incluyendo los de seguridad.

Proceso de desarrollo

El proceso de implementación se llevará a cabo según la metodología utilizada.

/* A determinar según el  proceso de cada empresa*/

Por ejemplo, en AGILE/SCRUM se determinan sprints de 2-4 semanas. Este proceso  implica:

- Sprint  planning: Iniciar el sprint seleccionando las user stories a desarrollar

- Backlog refinement: Refinar las user stories y determinar tareas para los desarrolladores

- Reuniones “stand-up” diarias: evaluación del progresos de las tareas, identificar dependencia y obstáculos

- Sprint review: Concluir cada sprint con una evaluación de los resultados y determinar los  user sotries que pasan a QA

Control de cambios y versiones

Los cambios en el código se apoyarán en el uso de la herramienta Github.

El modelo de Git Brabching que se aplica está descrito en XXXXXXX. Este modelo se basa en:

- Los desarrolladores llevan a cabo el desarrollo en sus equipos locales

- Los desarrolladores hacen push operations en las Feature branches

- Los pull requests a la Developer branche debe ser revisados por otro desarrollador

- Los pull requests a la Developer branche deben ser aprobados por el responsable de Desarrollo

- Los merges a las Release y Master branches únicamente los puede llevar a cabo el Responsable de Desarrollo

Los cambios en el código deben ser trazables con respecto a las tareas que los han originado, por lo que en los pull requests se debe hacer referencia a la tarea bajo la que se ha hecho el cambio (o al revés).

Codificación segura

Se deberán seguir las mejores prácticas de codificación para procurar que el código sea de calidad y esté libre de errores y vulnerabilidades.

En particular se deben tener en cuenta:

- OWASP Top 10

- MITRE CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses

Para ello, los desarrolladores se apoyarán en:

- Uso de frameworks de desarrollo aprobados y librerías verificadas.

- Buenas prácticas de codificación documentadas en XXXXXXX

- Revision de pull requests por parte de otros desarrolladores

- Guías de codificación segura para el lenguaje de programación

Por ejemplo: Secure Coding Guidelines for Java SE (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/seccodeguide.html)

- Aplicación de técnicas de revisión y validación de código, por ejemplo, las establecidas por:

  - OWASP Code review Guide

  - OWASP Web Security Testing Guide (WSTG),

  - OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)

  - NIST Secure Software Development Framework (SSDF)

- Verificación automática de código mediante herramientas de code linting integradas en el IDE (por ejemplo, SonarLint)

Test de Aplicación Estático (SAST)

Antes de llevar el código a la fase de QA, se deberá realizar un test estático de la aplicación (SAST) que permita realizar u análisis sobre el código fuente.

Este análisis deber contemplar:

- Análisis de calidad (complejidad, code smells, duplicidades, …)

- Análisis de seguridad (vulnerabilidades, errores, framework y librerías, …)

Para ello como parte del proceso de validación se ejecutará SonarQube con el perfil por defecto definido para cada lenguaje de programación.

Para que el código se considere aceptable se define el Quality Gate que debe cumplir:

- New blocker Issues > 0

This includes bugs and code smells.

- New critical Issues > 0

This includes bugs and code smells.

- New Security Hotspots > 0

Specifically, not even minor or high security hotspots.

- New Vulnerabilities > 0

Specifically, not even minor or high security hotspots.

QA

Una vez se concluye el sprint de desarrollo, los cambios se transfieren al entorno de QA (staging). Este es un entorno segregado del de desarrollo y del de producción.

Para realizar las pruebas se crearán los correspondientes tickets en el proyecto QA de JIRA. Un ticket de QA cubrirá una o varias user stories según se defina en el plan de pruebas.

/* Se puede detallar como se lleva a cabo este proceso, por ejemplo mediante un pipeline CI/CD con Jenkins que se encarga de hacer el merge a la Release branche */

Cualquier desarrollo debe pasar por un proceso de pruebas que contempla:

- pruebas funcionales incluyendo la verificación de los requisitos funcionales de seguridad.

- pruebas de integración

- pruebas de UX

- pruebas de documentación

- pruebas de regresión

El equipo de QA deberá preparar y ejecutar los casos de prueba a partir de las especificaciones detalladas, haciendo referencia a las user stories que se contemplan en cada prueba para disponer de trazabilidad de las pruebas.

Para realizar las pruebas se utilizarán datos de juegos de pruebas generados exprofeso. En ningún caso se utilizarán copias de los datos de producción para las pruebas.

Según el resultado de las pruebas, puede ser satisfactoria, o se pueden detectar defectos, que podrán ser:

- Bloqueante: No cumple un requisito o no se puede utilizar normalmente

- No-bloqueante: Defecto “cosmético” que no impide el uso de la funcionalidad con normalidad

/* Alternativamente, documentar el criterio de clasificación y aceptación de QA */

Cualquier defecto que se detecte durante el proceso de QA será comunicado al equipo de desarrollo para su resolución.

El proceso de QA finalizará cuando no exista ningún defecto bloqueante.

Al final del proceso se deberá generar un informe de pruebas.

De acuerdo con el resultado del Informe de Pruebas, el PM aceptará la release del software para su paso a producción. Esta aceptación quedará recogida en JIRA.

Test de Aplicación Dinámico (DAST)

Antes de liberar la nueva versión se debe ejecutar un test  de  vulnerabilidades  mediante un test de aplicación  dinámico.

A diferencia de las pruebas estáticas, estas pruebas de seguridad se realizan contra aplicaciones en ejecución sin conocer su código fuente, por lo que se consideran pruebas de caja negra.

Las herramientas de análisis dinámico lanzan solicitudes a la aplicación como si fueran atacantes, intentando vulnerarla y detectando así errores de configuración y cabeceras HTTP inseguras, entre otras vulnerabilidades.

Estas pruebas se realizarán mediante el uso de Zap Proxy, que permite realizar un test de vulenrabilidades con respecto a los OWASP Top 10.

Estas pruebas incluirán:

- Escaneo automático: La herramienta recorre la automáticamente la aplicación para detectar  vulnerabilidades.

- Escaneo manual: Para simular diferentes flujos, incluso con usuarios autenticados, para detectar problemas de seguridad

Los análisis ZAP son realizados por el equipo de QA. Una vez que se obtienen los resultados, el CISO los analizará. El pipeline se detendrá si se encuentra alguna alerta crítica. En este caso se debe revisar el código.

Las alertas categorizadas como altas o medias serán analizadas para ver si están cubiertas por otros componentes o etapas de seguridad.

El Responsable  de Desarrollo y el PM deberán validar los resultados de este test antes de aceptar definitivamente la liberación de la release.

Liberación y despliegue

Una vez finalizado el proceso de QA y se dispone de aceptación de QA de la release, así  como de los resultados positivos del test de vulnerabilidades dinámico, se preparará la ejecución del despliegue de la release en el  entorno de producción.

/* Se puede detallar como se lleva a cabo este proceso, por ejemplo:

El despliegue se lleva a cabo mediante la integración de un pipepline CI/CD que hace el merging con el repositorio master.

Este despliegue tiene que ser autorizado y ejecutado por parte del Responsable de Desarrollo.

El paso a producción se gestionará según establece el PR-Procedimiento de Gestión de Cambios

Como parte de la documentación de la release se deben documentar todos los cambios que se han incorporado, trazando estos cambios con las user stories que los han originado.

Mantenimiento

El mantenimiento implica mantener la aplicación libre de errores o vulnerabilidades conocidas que puedan afectar a la calidad y seguridad de su servicio.

Para ello se debe llevar a cabo:

- Monitorización continua

Supervisar los registros y logs de la aplicación para detectar fallos o comportamientos anómalos tan pronto como sea posible.

Por ejemplo, se  pueden utilizar herramientas tal como Sentry para supervisión de errores y problemas de rendimiento, de modo que se envían notificaciones en tiempo real al equipo de soporte.

- Atención a incidencias comunicadas por soporte

El equipo de soporte es el canal por el cual se notifican incidentes y posibles problemas de la aplicación. Aquellos incidentes que no puedan ser resueltos por el equipo de soporte serán escalados al equipo de desarrollo para que valore la existencia de un posible problema.

Dado el caso, se registraría como un error (bug) para su evaluación y corrección según el proceso definido.

- Hot fixes

En caso de que sea un error grave, se trataría como un “hot fix”, de modo que se implementaría, probaría y desplegaría de forma independiente del proceso normal del sprint.

Los hot fix deben ser aprobados por el Responsable de Desarrollo y/o el PM.

Control de versiones

El control de versiones se lleva a cabo com GitHub.

Para identificar las versiones se seguirá el formato:

VV.XX.YY

Donde:

- VV: Es el número de versión principal. Únicamente cambia cuando hay un cambio muy relevante de funcionalidad, arquitectura o interfaz de usuario

- XX: Cambio mayor. Se cambia cada vez que se introduce o modifica alguna nueva funcionalidad, por ejemplo, al  finalizar cada sprint.

- YY: cambio menor. Se cambia cuando hay cambios “cosméticos” o pequeñas correcciones que no alteran la esencia de ninguna funcionalidad.

Entornos

/*Descripción de los diferentes entornos y medidas de seguridad aplicadas en cada uno de ellos. Aspectos a destacar:

- Segregación de entornos de desarrollo, pruebas y producción

- Medidas de seguridad y control de acceso a cada uno de los entornos

NOTA: Es muy recomendable que en caso de que un usuario tenga acceso a diferentes entornos tenga cuentas diferenciadas para acceder a cada uno de ellos y así intentar minimizar confusiones

- Procesos de Anonimización o  enmascaramiento de datos de producción, si aplica

Desarrollo externalizado

En caso de que se externalice algún componente o parte de la aplicación se deberán establecer medidas para garantizar la calidad y seguridad del software entregado

Se deberá explicar el proceso de trabajo contemplando aspectos como:

- Repositorios de código fuente

- Acceso a los repositorios y entornos de trabajo

- Garantias de seguridad del proveedor,

- Planificiación y SLAs

- ….

También se deberán establecer provisiones acerca de la propiedad del software

Todo esto debe quedar recogido en un documento de carácter  contractual.

REFERENCIAS

Internas

- PR-XXXProcedimiento de Gestión de Cambios

Externas

- OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model)

- OWASP Code Review Guide

- OWASP ASVS (Aplication Security Verification Standard)

- OWASP Code Review Guide

- OWASP WSTG (Web Security Testing Guide)

- NIST SP 800-30 Guide for conducting Risk Assessment

- NIST SP 800-218 Secure Software Development Framework (SSDF)

- MITRE ATT&CK

- MITRE CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesse

HISTORIAL DE CAMBIOS

| REVISIÓN | FECHA | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/05/2023 | - Versión inicial |

https://owasp.org/www-project-code-review-guide/

https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final